- Приложение № 2

- к муниципальной программе

- Новокубанского городского поселения

- Новокубанского района

- «Обеспечение безопасности населения»

ПАСПОРТ

подпрограммы

«Пожарная безопасность»

| Координатор подпрограммы | администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | Подведомственные учреждения культуры администрации Новокубанского городского поселения |
| Цели подпрограммы | совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности в Новокубанском городском поселении Новокубанского района; защита населения и территорий Новокубанского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| Задачи подпрограммы | реализация мероприятий по совершенствованию противопожарной защиты объектов; разработка и реализация мероприятий по внедрению современных информационных и коммуникационных технологий, систем комплексной безопасности, направленных на предотвращение возникновения пожаров, гибели людей, причинения материального ущерба на социально значимых объектах Новокубанского района; совершенствование системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Новокубанском районе |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | сокращение количества пожаров, число людей, спасенных на пожарах; увеличение степени оснащенности противопожарным оборудованием; обучение работников учреждений мерам пожарной безопасности; сокращение объема материального ущерба от природных и техногенных катастроф в результате установки новой техники |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2015-2021 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Всего на 2015 –2021 годы – 4 576,7 рублей за счет средств местного бюджета, в том числе: 2015 год – 344,3 рублей; 2016 год – 300,9 рублей; 2017 год – 370,0 рублей; 2018 год – 405,0 рублей; |
|  | 2019 год – 2696,5 рублей; 2020 год – 250,0 рублей; 2021 год – 210,0 рублей. |

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров являются важными факторами устойчивого социально-экономического развития Новокубанского городского поселения Новокубанского района.

В целях обеспечения противопожарной защиты социально значимых объектов.

Несмотря на принимаемые меры, количество пожаров в Новокубанском городском поселении Новокубанского района остается значительным. Анализ проводимых мероприятий в области пожарной безопасности в целом свидетельствует о недостаточной координации, необходимой для развития сил и средств обнаружения и тушения пожаров. Недостаточное информационное, техническое и технологическое обеспечение служб экстренного реагирования не позволяет обеспечить устойчивое снижение основных показателей риска пожаров для населения, территорий и конкретных объектов.

Важнейший показатель эффективности действий пожарной охраны - время оперативного реагирования (с момента сообщения о пожаре до его локализации и ликвидации). Его сокращение непосредственно влияет на последствия пожара (сокращение числа погибших, пострадавших, а также уменьшение материального ущерба), а это связано со строительством новых пожарных депо, увеличением численности краевых подразделений пожарной охраны.

В Новокубанском городском поселении Новокубанского района не все социально значимые объекты оснащены системами пожарной автоматики, а темпы прироста таких систем весьма низкие.

Для снижения среднего времени оперативного реагирования пожарной охраны требуется реализация комплекса мер, включающих оснащение противопожарных служб современными средствами связи для обеспечения координации их деятельности, межведомственного взаимодействия при тушении пожаров и спасении людей, строительство пожарных депо.

2. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус* | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма № 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: защита населения и территории Новокубанского городского поселения Новокубанского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: реализация мероприятий по совершенствованию противопожарной защиты объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Увеличение степени оснащенности противопожарным оборудованием объектов культуры | % | 100 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 |

3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

« Пожарная безопасность»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финанси-рования, всего (тыс.руб) | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  | Непосред-ственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы (к примеру, муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 Тыс.руб | 2016 Тыс.руб | 2017 Тыс.руб | 2018 Тыс.руб | 2019 Тыс.руб | 2020 Тыс.руб | 2021 Тыс.руб |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Цель Обеспечение пожарной безопасности на территории Новокубанского городского поселения и в учреждениях культуры Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача Реализация мероприятий по совершенствованию противопожарной защиты объектов культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт электропроводки, испытание сценических механизмов | Всего | 376,0 | 86,3 | 34,7 | - | - | 85,0 | 85,0 | 85,0 | Улучшение противопожарного состояния учреждений | Учреждения культуры Новокубанского городского поселения |
|  |  | Местный бюджет | 376,0 | 86,3 | 34,7 | - | - | 85,0 | 85,0 | 85,0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 2 | Проведение обработки деревянных конструкций и одежды сцены огнезащитным составом | Всего | 123,8 | - | 45,0 | 13,8 | - | 35,0 | 30,0 | - | Улучшение противопожарного состояния учреждений | Учреждения культуры Новокубанского городского поселения |
|  |  | Местный бюджет | 123,8 | - | 45,0 | 13,8 | - | 35,0 | 30,0 | - |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 3 | Приобретение элементов фотолюминисцентной эвакуационной системы направления путей эвакуации, информационные плакаты | Всего | 18,9 | 3,0 | 8,0 | 2,9 | - | - | 5,0 | - | Улучшение противопожарного состояния учреждений | Учреждения культуры Новокубанского городского поселения |
|  |  | Местный бюджет | 18,9 | 3,0 | 8,0 | 2,9 | - | - | 5,0 | - |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 4 | Ремонт и замена электрооборудования | Всего | 357,5 | 130,0 | - | 48,9 | 28,6 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Улучшение противопожарного состояния учреждений | Учреждения культуры Новокубанского городского поселения |
|  |  | Местный бюджет | 357,5 | 130,0 | - | 48,9 | 28,6 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 5 | Установка противопожарных люков выхода на чердак ДК, испытания ограждений кровли | Всего | 68,1 | 10,0 | 8,1 | - | - | 50,0 | - | - | Улучшение противопожарного состояния учреждений | Учреждения культуры Новокубанского городского поселения |
|  |  | Местный бюджет | 68,1 | 10,0 | 8,1 | - | - | 50,0 | - | - |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 6 | Демонтаж горючей отделки на путях эвакуации и замена огнестойкими панелями | Всего | 150,0 | 100,0 | - | - | - | 50,0 | - | - | Улучшение противопожарного состояния учреждений | Учреждения культуры Новокубанского городского поселения |
|  |  | Местный бюджет | 150,0 | 100,0 | - | - | - | 50,0 | - | - |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 7 | Приобретение и перезарядка огнетушителей | Всего | 20,1 | 15,0 | 5,1 | - | - | - | - | - | Улучшение противопожарного состояния учреждений | Учреждения культуры Новокубанского городского поселения |
|  |  | Местный бюджет | 20,1 | 15,0 | 5,1 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 8 | Реконструкция систем автоматического водяного пожаротушения МБУК «НКДЦ» | Всего | 1298,4 | - | 200,0 | 98,4 | - | 1000,0 | - | - | Улучшение противопожарного состояния учреждений | Учреждения культуры Новокубанского городского поселения |
|  |  | Местный бюджет | 1298,4 | - | 200,0 | 98,4 | - | 1000,0 | - | - |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 9 | Установка дыхательных клапанов над сценой МБУК «НКДЦ» | Всего | 1300,0 | - | - | - | - | 1300,0 | - | - | Улучшение противопожарного состояния учреждений | Учреждения культуры Новокубанского городского поселения |
|  |  | Местный бюджет | 1300,0 | - | - | - | - | 1300,0 | - | - |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 10 | Замена входных дверей, установка пульта и блока контроля | Всего | 285,4 | - | - | - | 285,4 | - | - | - | Улучшение противопожарного состояния учреждений | Учреждения культуры Новокубанского городского поселения |
|  |  | Местный бюджет | 285,4 | - | - | - | 285,4 | - | - | - |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 11 | Монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре библиотеки по адресу ул. Спортивная, 29 А | Всего | 38,6 | - | - | 38,6 | - | - | - | - | Улучшение противопожарного состояния учреждений | МКУК «НГБС» |
|  |  | Местный бюджет | 38,6 | - | - | 38,6 | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 12 | Оценка пожарного риска для библиотек по ул. Первомайская, 132 и ул. Спортивная, 29 А | Всего | 54,9 | - | - | 54,9 | - | - | - | - | Улучшение противопожарного состояния учреждений | МКУК «НГБС» |
|  |  | Местный бюджет | 54,9 | - | - | 54,9 | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 13 | Ремонт и замена электрооборудования, приобретение электроматериалов | Всего | 29,4 | - | - | 10,9 | 13,5 | - | 5,0 | - | Улучшение противопожарного состояния учреждений | МКУК «НГБС» |
|  |  | Местный бюджет | 29,4 | - | - | 10,9 | 13,5 | - | 5,0 | - |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 14 | Обучение руководителя, заместителя руководителя пожарно-техническому минимуму | Всего | 2,8 | - | - | 1,3 | - | 1,5 | - | - | Улучшение противопожарного состояния учреждений | МКУК «НГБС» |
|  |  | Местный бюджет | 2,8 | - | - | 1,3 | - | 1,5 | - | - |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 15 | Обучение ответственных за безопасную эксплуатациютепловых энергоустановок | Всего | 25,0 | - | - | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Улучшение противопожарного состояния учреждений | МКУК «НГБС» |
|  |  | Местный бюджет | 25,0 | - | - | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 16 | Замена входных дверей и стеллажей, согласно требований пожарной безопасности | Всего | 302,4 | - | - | 22,4 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | Улучшение противопожарного состояния учреждений | МКУК «НГБС» |
|  |  | Местный бюджет | 302,4 | - | - | 22,4 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 17 | Приобретение огнетушителей | Всего | 4,2 | - | - | 4,2 | - | - | - | - | Улучшение противопожарного состояния учреждений | МКУК «НГБС» |
|  |  | Местный бюджет | 4,2 | - | - | 4,2 | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 18 | Изготовление плана эвакуации для библиотеки 23-го микрорайона | Всего | 2,5 | - | - | - | 2,5 | - | - | - | Улучшение противопожарного состояния учреждений | МКУК «НГБС» |
|  |  | Местный бюджет | 2,5 | - | - | - | 2,5 | - | - | - |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 19 | Ремонт козырька входной двери городской центральной библиотеки | Всего | 30,0 | - | - | - | - | 30,0 | - | - | Улучшение противопожарного состояния учреждений | МКУК «НГБС |
|  |  | Местный бюджет | 30,0 | - | - | - | - | 30,0 | - | - |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 20 | Оценка пожарного риска по зданию МБУК «НКМ» | Всего | 38,4 | - | - | 38,4 | - | - | - | - | Улучшение противопожарного состояния учреждений | МБУК «НКМ» |
|  |  | Местный бюджет | 38,4 | - | - | 38,4 | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 21 | Проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли | Всего | 19,1 | - | - | 19,1 | - | - | - | - | Улучшение противопожарного состояния учреждений | МБУК «НКМ» |
|  |  | Местный бюджет | 19,1 | - | - | 19,1 | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 22 | Изготовление фотолюминесцентного плана эвакуации | Всего | 2,5 | - | - | 2,5 | - | - | - | - | Улучшение противопожарного состояния учреждений | МБУК «НКМ» |
|  |  | Местный бюджет | 2,5 | - | - | 2,5 | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 23 | Приобретение и перезарядка огнетушителей | Всего | 5,7 | - | - | 0,7 | - | 5,0 | - | - | Улучшение противопожарного состояния учреждений | МБУК «НКМ» |
|  |  | Местный бюджет | 5,7 | - | - | 0,7 | - | 5,0 | - | - |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 24 | Изготовление декларации по пожарной безопасности | Всего | 8,0 | - | - | 8,0 | - | - | - | - | Улучшение противопожарного состояния учреждений | МБУК «НКМ» |
|  |  | Местный бюджет | 8,0 | - | - | 8,0 | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 25 | Разработка проекта пожарной сигнализации помещения | Всего | 15,0 | - | - | - | - | 15,0 | - | - | Улучшение противопожарного состояния учреждений | МБУК «НКМ» |
|  |  | Местный бюджет | 15,0 | - | - | - | - | 15,0 | - | - |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Итого по задаче | Всего | 4576,7 | 344,3 | 300,9 | 370,0 | 405,0 | 2696,5 | 250,0 | 210,0 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 4576,7 | 344,3 | 300,9 | 370,0 | 405,0 | 2696,5 | 250,0 | 210,0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Источник финанси-рования | Всего (тыс. руб) | В том числе по годам (тыс. руб) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  | Всего, в том числе | 4576,7 | 344,3 | 300,9 | 370,0 | 405,0 | 2696,5 | 250,0 | 210,0 |
|  | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 4576,7 | 344,3 | 300,9 | 370,0 | 405,0 | 2696,5 | 250,0 | 210,0 |

Выполнение мероприятий подпрограммы планируется осуществлять за счет средств местного бюджета. При условии выделения средств краевого бюджета в муниципальную программу будут внесены изменения.

5. Механизм реализации подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы базируется на принципах социального партнерства координаторов подпрограмм, а также на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех участников  подпрограммы.

Реализация подпрограммы осуществляется с участием администрации Новокубанского городского поселения Новокубанского района – заказчика, ответственных за выполнение мероприятий,  исполнителей мероприятий подпрограммы.

Координатор подпрограммы муниципальной программы:

организует реализацию подпрограммы;

- организует координацию деятельности государственных заказчиков и ответственных за выполнение мероприятий подпрограммы;

- организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации мероприятий подпрограммы;

- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации подпрограммы на основании предложений государственных заказчиков и ответственных за выполнение мероприятий подпрограммы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

- готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы;

- осуществляет мониторинг и анализ отчетов государственных заказчиков, ответственных за реализацию мероприятий;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

осуществляет оценку социально-экономической эффективности, также оценку целевых индикаторов и показателей реализации организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

осуществляет контроль за выполнением сетевых планов-графиков и ходом реализации организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

представляет координатору муниципальной программы отчеты о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки годового отчета об итогах реализации организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

проводит оценку эффективности муниципальных программ;

осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой.

- Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с методикой.

Методика оценки эффективности реализации подпрограммы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

- Контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляют администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района.

Заместитель главы администрации

Новокубанского городского поселения

Новокубанского района                                                                         А.В. Кузьмин