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План 
проведения общественных обсуждений по выбору общественных территорий для рейтингового голосования в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Новокубанском городском поселении Новокубанского района

	№ п/п
	Мероприятие
	Срок
	Примечание

	1
	Организация пунктов прима предложений по включению общественных территорий, отобранных для рейтингового голосования
	До 13.11.2020
	Организационный отдел Новокубанского городского поселения

	2
	Размещение информации о начале приема предложений по включению в перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству
	10.11.2020
	Организационный отдел Новокубанского городского поселения

	3
	Прием предложений по включению в перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству
	С 16.11.2020
По 05.11.2020
	Организационный отдел Новокубанского городского поселения

	4
	Проведение мероприятий по общественному обсуждению
	С 05.11.2020 по 20.11.2020
	Организационный отдел Новокубанского городского поселения

	5
	Информирование населения о проведении рейтингового голосования
	Весь период
	Организационный отдел Новокубанского городского поселения

	6
	Проведение заседания общественной комиссии, утверждение перечня общественных территорий, отобранных для проведения рейтингового голосования, утверждение дизайн-проектов
	До 25.12.2020
	Ответственный за мероприятия по программе «Формирование современной городской среды»

	7
	Размещение на официальном сайте Новокубанского городского поселения  перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству  и дизайн-проектов территорий
	25.12.2020
	Отдел ЖКХ 

	8
	Утверждение даты проведения рейтингового голосования в Новокубанском городском поселении
	До 25.01.2021
	Отдел ЖКХ 

	9
	Опубликование на официальном сайте администрации Новокубанского городского поселения НПА о назначении даты голосования
	До 30.01.2021
	Отдел ЖКХ 

	10
	Создание территориальных счетных комиссий для организации рейтингового голосования
	С 01.02.2021 по 05.02.2021
	Организационный отдел Новокубанского городского поселения

	11
	Проведение рейтингового голосования по общественным территориям
	С 14.02.2021 по 19.02.2021
	Организационный отдел Новокубанского городского поселения

	12
	Проведение заседания общественной комиссии с целью подведения итогов рейтингового голосования
	24.02.2021
	Ответственный за мероприятия по программе «Формирование современной городской среды»

	13
	Размещение итогового протокола на официальном сайте Новокубанского городского поселения
	24.02.2021
	Организационный отдел Новокубанского городского поселения

	14
	Корректировка и обнародование проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на сайте Новокубанского городского поселения
	До 31.03.2021
	Отдел ЖКХ





Начальник отдела строительства ЖКХ 
транспорта и связи Новокубанского городского 
поселения Новокубанского района                                              А.В.Синельников
