УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности главы

Новокубанского городского поселения

Новокубанского района

______________П.В.Манаков

«_10_»__ноября_ 2020г.

План

проведения общественных обсуждений по выбору общественных территорий для рейтингового голосования в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Новокубанском городском поселении Новокубанского района

| № п/п | Мероприятие | Срок | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация пунктов прима предложений по включению общественных территорий, отобранных для рейтингового голосования | До 13.11.2020 | Организационный отдел Новокубанского городского поселения |
| 2 | Размещение информации о начале приема предложений по включению в перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству | 10.11.2020 | Организационный отдел Новокубанского городского поселения |
| 3 | Прием предложений по включению в перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству | С 16.11.2020 По 05.11.2020 | Организационный отдел Новокубанского городского поселения |
| 4 | Проведение мероприятий по общественному обсуждению | С 05.11.2020 по 20.11.2020 | Организационный отдел Новокубанского городского поселения |
| 5 | Информирование населения о проведении рейтингового голосования | Весь период | Организационный отдел Новокубанского городского поселения |
| 6 | Проведение заседания общественной комиссии, утверждение перечня общественных территорий, отобранных для проведения рейтингового голосования, утверждение дизайн-проектов | До 25.12.2020 | Ответственный за мероприятия по программе «Формирование современной городской среды» |
| 7 | Размещение на официальном сайте Новокубанского городского поселения перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству и дизайн-проектов территорий | 25.12.2020 | Отдел ЖКХ |
| 8 | Утверждение даты проведения рейтингового голосования в Новокубанском городском поселении | До 25.01.2021 | Отдел ЖКХ |
| 9 | Опубликование на официальном сайте администрации Новокубанского городского поселения НПА о назначении даты голосования | До 30.01.2021 | Отдел ЖКХ |
| 10 | Создание территориальных счетных комиссий для организации рейтингового голосования | С 01.02.2021 по 05.02.2021 | Организационный отдел Новокубанского городского поселения |
| 11 | Проведение рейтингового голосования по общественным территориям | С 14.02.2021 по 19.02.2021 | Организационный отдел Новокубанского городского поселения |
| 12 | Проведение заседания общественной комиссии с целью подведения итогов рейтингового голосования | 24.02.2021 | Ответственный за мероприятия по программе «Формирование современной городской среды» |
| 13 | Размещение итогового протокола на официальном сайте Новокубанского городского поселения | 24.02.2021 | Организационный отдел Новокубанского городского поселения |
| 14 | Корректировка и обнародование проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на сайте Новокубанского городского поселения | До 31.03.2021 | Отдел ЖКХ |

Начальник отдела строительства ЖКХ

транспорта и связи Новокубанского городского

поселения Новокубанского района                                              А.В.Синельников