УТВЕРЖДАЮ

Глава Новокубанского

городского поселения

Новокубанского района

______________П.В.Манаков

«_20_»__января_ 2022г.

План

организации работы по выбору общественных территорий и проведения рейтингового голосования в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Новокубанском городском поселении Новокубанского района

в 2022 году

| № п/п | Мероприятие | Срок | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Размещение информации о начале приема предложений по включению в перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству | 14.01.2022 | Организационный отдел Новокубанского городского поселения |
| 2 | Проведение мероприятий по общественному обсуждению. Прием предложений по включению в перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству | С 14.01.2022 По 20.01.2022 | Организационный отдел Новокубанского городского поселения |
| 3 | Информирование населения о проведении рейтингового голосования | Весь период | Организационный отдел Новокубанского городского поселения |
| 4 | Подготовить план информирования граждан о проведении онлайн-голосования в 2022 году | До 15.02.2022 | Организационный отдел Новокубанского городского поселения |
| 5 | Проведение заседания общественной комиссии, утверждение перечня общественных территорий, отобранных для проведения рейтингового голосования, утверждение дизайн-проектов | До 16.02.2022 | Ответственный за мероприятия по программе «Формирование современной городской среды» |
| 6 | Размещение на официальном сайте Новокубанского городского поселения перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству и дизайн-проектов территорий | До 18.02.2022 | Отдел ЖКХ |
| 7 | Утверждение даты проведения рейтингового голосования в Новокубанском городском поселении | До 10.03.2022 | Отдел ЖКХ |
| 8 | Опубликование на официальном сайте администрации Новокубанского городского поселения НПА о назначении даты голосования | До 13.03.2022 | Отдел ЖКХ |
| 9 | Обеспечить размещение на платформе обратной связи (ПОС) информации об общественных территориях, подлежащих благоустройству | До 25.03.2022 | Ответственный за работу в ПОС |
| 10 | Создание территориальных счетных комиссий для организации рейтингового голосования | С 01.04.2022 по 05.04.2022 | Организационный отдел Новокубанского городского поселения |
| 11 | Проведение рейтингового голосования по общественным территориям | С 15.04.2022 по 31.05.2022 | Организационный отдел Новокубанского городского поселения |
| 12 | Проведение заседания общественной комиссии с целью подведения итогов рейтингового голосования | До 05.06.2022 | Ответственный за мероприятия по программе «Формирование современной городской среды» |
| 13 | Размещение итогового протокола на официальном сайте Новокубанского городского поселения | 06.06.2022 | Отдел ЖКХ |
| 14 | Корректировка и обнародование проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на сайте Новокубанского городского поселения | До 30.06.2022 | Отдел ЖКХ |

Начальник отдела строительства ЖКХ

транспорта и связи Новокубанского городского

поселения Новокубанского района                                              А.В.Синельников