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План 
организации работы по выбору общественных территорий и проведения рейтингового голосования в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Новокубанском городском поселении Новокубанского района 
в 2022 году


	№ п/п
	Мероприятие
	Срок
	Примечание

	1
	Размещение информации о начале приема предложений по включению в перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству
	14.01.2022
	Организационный отдел Новокубанского городского поселения


	2
	Проведение мероприятий по общественному обсуждению. Прием предложений по включению в перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству

	С 14.01.2022
По 20.01.2022
	Организационный отдел Новокубанского городского поселения


	3
	Информирование населения о проведении рейтингового голосования
	Весь период
	Организационный отдел Новокубанского городского поселения


	4
	Подготовить план информирования граждан о проведении онлайн-голосования в 2022 году

	До 15.02.2022
	Организационный отдел Новокубанского городского поселения


	5
	Проведение заседания общественной комиссии, утверждение перечня общественных территорий, отобранных для проведения рейтингового голосования, утверждение дизайн-проектов

	До 16.02.2022
	Ответственный за мероприятия по программе «Формирование современной городской среды»

	6
	Размещение на официальном сайте Новокубанского городского поселения  перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству  и дизайн-проектов территорий

	До 18.02.2022
	Отдел ЖКХ 

	7
	Утверждение даты проведения рейтингового голосования в Новокубанском городском поселении

	До 10.03.2022
	Отдел ЖКХ 

	8
	Опубликование на официальном сайте администрации Новокубанского городского поселения НПА о назначении даты голосования

	До 13.03.2022
	Отдел ЖКХ 

	9
	Обеспечить размещение на платформе обратной связи (ПОС) информации  об общественных территориях, подлежащих благоустройству

	До 25.03.2022
	Ответственный за работу в ПОС

	10
	Создание территориальных счетных комиссий для организации рейтингового голосования
	С 01.04.2022 по 05.04.2022
	Организационный отдел Новокубанского городского поселения


	11
	Проведение рейтингового голосования по общественным территориям
	С 15.04.2022 по 31.05.2022
	Организационный отдел Новокубанского городского поселения


	12
	Проведение заседания общественной комиссии с целью подведения итогов рейтингового голосования
	До 05.06.2022
	Ответственный за мероприятия по программе «Формирование современной городской среды»


	13
	Размещение итогового протокола на официальном сайте Новокубанского городского поселения
	06.06.2022
	Отдел ЖКХ


	14
	Корректировка и обнародование проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на сайте Новокубанского городского поселения
	До 30.06.2022
	Отдел ЖКХ





Начальник отдела строительства ЖКХ 
транспорта и связи Новокубанского городского 
поселения Новокубанского района                                              А.В.Синельников
