**1. Общие сведения о муниципальных программах**

**Новокубанского городского поселения Новокубанского района**

В 2023 году в Новокубанском городском поселении Новокубанского района осуществлялась реализация 12-ти муниципальных программ.

Постановлением администрации Новокубанского городского поселения Новокубанского района от 5 августа 2021 года № 894 утвержден Перечень муниципальных программ Новокубанского городского поселения Новокубанского района, предусмотренных к реализации с 2022 года, включающий по состоянию на 01 января 2022 года 12 муниципальных программ.

Общий объем финансирования муниципальных программ Новокубанского городского поселения Новокубанского района (далее – муниципальные программы) на 2023 год, согласно утвержденным паспортам муниципальных программ по состоянию на 31 декабря 2023 года был предусмотрен в сумме 347 103,2 тысяч рублей, в том числе за счет средств:

бюджета Российской Федерации (далее - федеральный бюджет)

72 202,1 тысяч рублей;

бюджета Краснодарского края (далее - краевой бюджет) 63 068,6 тысяч рублей;

бюджета муниципального образования Новокубанский район (далее – районный бюджет)1722,0 тысяч рублей;

бюджета Новокубанского городского поселения Новокубанского района (далее – местный бюджет) 210 110,5 тысяч рублей.

Всего в 2023 году принято 60 нормативных правовых актов администрации Новокубанского городского поселения Новокубанского район о внесении изменений в муниципальные программы.

Исполнение муниципальных программ в 2023 году составило 339 377,1 тысяч рублей или 97,77 % от предусмотренного муниципальными программами объема финансирования, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 99,99 % (исполнено 72 202,0 тысяч рублей);

краевого бюджета – 97,15 % (исполнено 61 273,3 тысяч рублей);

районного бюджета – 100,0 (исполнено 1722,0 тысяч рублей)

местного бюджета – 97,18 % (исполнено 204 179,8 тысяч рублей);

По итогам 2023 года неисполнение муниципальных программ составило 7 726,1 тысяч рублей. Значимые отклонения сложились в результате экономии по результатам проведения конкурсных процедур при реализации муниципальных программ «Комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства», «Развитие жилищно-коммунального хозяйства».

В отчетном году муниципальное образование принимало участие:

 в реализации национального проекта Российской Федерации «Жильё и городская среда»,

3-х государственных программах Краснодарского края,

за счет средств бюджета Краснодарского края выделены средства на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально-значимых вопросов (ЗСК),

из резервного фонда администрации Краснодарского края выделены субсидии на оказание единовременной материальной помощи и финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, произошедшей 31 мая 2023 года,

из бюджета муниципального образования Новокубанский район предоставлены иные межбюджетные трансферты на повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры.

Объем привлеченных средств из вышестоящих уровней бюджета составил 135 197,3 тысяч рублей.

Средства федерального и краевого бюджетов были привлечены в рамках 5-ти муниципальных программ:

«Социальная поддержка граждан»;

«Комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства»;

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»;

«Развитие культуры»;

«Формирование современной городской среды».

**2. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ в 2023 году**

**2.1. О ходе реализации**

**муниципальной программы Новокубанского городского поселения Новокубанского района «Информационное обеспечение жителей»**

**за 2023 год**

Муниципальная программа Новокубанского городского поселения Новокубанского района **«Информационное обеспечение жителей»** утверждена постановлением администрации Новокубанского городского поселения Новокубанского района от 15 сентября 2021 года № 1043.
 В 2023 году внесено 2 изменения в муниципальную программу.

 Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы **«Информационное обеспечение жителей»** на 2023 год был предусмотрен в сумме 850 тыс.рублей.

 Расходы на реализацию муниципальной программы составили 820,0 тыс.рублей, или 96,4% к утвержденным бюджетным назначениям.

В рамках данной программы оказывались услуги по опубликованию в районной газете «Свет маяков», событий, фактов о мероприятиях, проводимых администрацией города в г.Новокубанске.

Неполное освоение средств обусловлено экономией средств в результате проведенных торговых процедур.

Целевые показатели программы были выполнены в 2023 году по всем показателям. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года. Согласно приложению №3 эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.

**2.2. О ходе реализации**

**муниципальной программы Новокубанского городского поселения Новокубанского района** **«Комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» за 2023 год**

Муниципальная программа Новокубанского городского поселения Новокубанского района «Комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» утверждена постановлением администрации Новокубанского городского поселения Новокубанского района от 08 сентября 2021 года
№ 1007. В 2023 году внесено 9 изменений в муниципальную программу.

 Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» на 2023 году был предусмотрен в сумме 22 397,3 тыс.рублей.

Расходы на реализацию муниципальной программы составили 20 478,8 тыс.рублей, или 91,4% к утвержденным бюджетным назначениям и 37,5% к уровню 2022 года, из них средства краевого бюджета 485,0 тыс.рублей.

 тыс.рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы (мероприятия) | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Исполнение к утвержденным бюджетным назначениям.% |
| всего | В том числе средства краевого, районного бюджетов |
|  | Всего,в том числе | 22397,3 | 20478,8 | 485,0 | 91,4 |
|  | Обеспечение безопасности дорожного движения | 17827,3 | 16738,0 |  | 93,9 |
|  | «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения» | 3770,0 | 2964,8 |  | 78,6 |
|  | «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Новокубанского городского поселения Новокубанского района» | 800,0 | 776,0 | 485,0 | 97,0 |

По подпрограмме «Обеспечение безопасности дорожного движения» в 2023 году израсходовано - 16738,0 тыс. рублей, а именно:

восстановление, устройство разметки проезжей части автомобильных дорог – 1978,9 т.р., т/о светофорных объектов – 590,0 т.р., борьба с зимней скользкостью – 2000,0 т.р., приобретение и установка дорожных знаков – 418,3 т.р., ямочный ремонт дорог – 2134,1 т.р., содержание и очистка от посторонних предметов дренажной сети – 239,9 тыс.рублей, ремонт тротуаров – 2328,5 т.р., очистка бордюров – 451,1 т.р., т/о уличного освещение – 2192,1 т.р., ремонт систем наружного освещения – 907,4 т.р., выполнение проектно-изыскательских работ по устройству тротуаров – 214,6 тыс.рублей и др. рвсходы.

Расходы на реализацию подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения»» составили – 2964,8 тыс. рублей, в том числе:

выполнены услуги по поставке гравийно-песчанной смеси – 1893,1 т.р.,

выполнены проектно-изыскательские работы по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги с элементами обустройства по ул.Макаренко до ул.Парковой» - 1071,7 тыс.рублей.

По подпрограмме «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Новокубанского городского поселения Новокубанского района» расходы исполнены в сумме 776,0 тыс. рублей. Реализованы мероприятия государственной программы Краснодарского края «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры, подпрограмма «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Краснодарского края». По данной подпрограмме реализовано мероприятие по подготовке изменений в генеральные планы муниципальных образований Краснодарского края. Расходы составили 500,0 тысяч рублей, в том числе средства краевого бюджета 485,0 тыс.рублей, местный бюджет 15,0 тыс.рублей.

Неполное освоение средств обусловлено экономией средств в результате проведенных торговых процедур, неполным использованием бюджетных ассигнований в рамках подраздела «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», а также с расторжением контракта по ямочному ремонту дорог.

Целевые показатели программы были выполнены в 2023 году по всем показателям. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года. Согласно приложению №3 эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.

 **2.3.** **О ходе реализации**

**муниципальной программы Новокубанского городского поселения Новокубанского района «**Материально-техническое и программное обеспечение администрации Новокубанского городского поселения Новокубанского района**» за 2023 год**

Муниципальная программа Новокубанского городского поселения Новокубанского района **«**Материально-техническое и программное обеспечение администрации Новокубанского городского поселения Новокубанского района**»** утверждена постановлением администрации Новокубанского городского поселения Новокубанского района от 15 сентября 2021 года № 1044.

В 2023 году внесено 3 изменения в муниципальную программу.

 Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы **«**Материально-техническое и программное обеспечение администрации Новокубанского городского поселения Новокубанского района**»** на 2023 год был предусмотрен в сумме 1 149,5 тыс.рублей.

 Расходы на реализацию муниципальной программы составили 1 105,6 тыс.рублей, или 96% к утвержденным бюджетным назначениям.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы (мероприятия) | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Исполнение к утвержденным бюджетным назначениям.% |
| всего | В том числе средства краевого, районного бюджетов |
| Всего | 1149,5 | 1105,6 | 0,0 | 96,2 |

Данные средства израсходованы:

- на приобретение новых программ, продление лицензий на используемое программное обеспечение, сопровождение данных программ (13 программ)- 445,3 тыс.рублей;

- услуги системы «Гарант» в сумме – 151,8 тыс.рублей;

- приобретение компьютеров, оргтехники, мебели, материальных запасов – 109,1 тыс.рублей;

- оплата услуг связи и Интернета – 232,8 тыс.рублей;

- приобретение маркированных конвертов, государственных знаков почтовой оплаты – 166,6 тыс.рублей.

Целевые показатели программы были выполнены в 2023 году по всем показателям. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года. Согласно приложению №3 эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.

Как итог можно говорить, что намеченные цели и задачи, предусмотренные муниципальной программой за отчетный 2023 год, в целом достигнуты.

**2.4. О ходе реализации**

**муниципальной программы Новокубанского городского поселения Новокубанского района «**Молодежь Новокубанского городского поселения Новокубанского района**»**

**за 2023 год**

Муниципальная программа Новокубанского городского поселения Новокубанского района **«**Молодежь Новокубанского городского поселения Новокубанского района**»** утверждена постановлением администрации Новокубанского городского поселения Новокубанского района от 15 сентября 2021 года № 1046.

В 2023 году внесено 2 изменения в муниципальную программу.

 Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы **«**Молодежь Новокубанского городского поселения Новокубанского района**»** на 2023 год был предусмотрен в сумме 479 тыс.рублей.

 Расходы на реализацию муниципальной программы составили 479 тыс.рублей, или 100% к утвержденным бюджетным назначениям.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы (мероприятия) | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Исполнение к утвержденным бюджетным назначениям.% |
| всего | В том числе средства краевого, районного бюджетов |
| Всего | 479,0 | 479,0 | 0,0 | 100,0 |

В рамках программы выполнены следующие мероприятия:

Передача полномочий по организации и осуществлению мероприятий с детьми и молодежью МКУ «Новокубанский молодежный центр» МО Новокубанский район предоставлены иные межбюджетные трансферты в сумме 429,0 тыс.рублей;

приобретён наглядный агитационный материал по формированию здорового образа жизни и профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ на 50,0 тыс.рублей.

Целевые показатели программы были выполнены в 2023 году по всем показателям. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года. Согласно приложению №3 эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.

**2.5. О ходе реализации**

**муниципальной программы Новокубанского городского поселения Новокубанского района «Обеспечение безопасности населения»**

**за 2023 год**

Муниципальная программа Новокубанского городского поселения Новокубанского района «Обеспечение безопасности населения» утверждена постановлением администрации Новокубанского городского поселения Новокубанского района от 19 октября 2021 года № 1190.

В 2023 году внесено 2 изменения в муниципальную программу.

 Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения» на 2023 год был предусмотрен в сумме 10 376,0 тыс.рублей.

Расходы на реализацию муниципальной программы составили 10 374,3 тыс.рублей, или 99,9% к утвержденным бюджетным назначениям, и 114,6% к уровню 2022 года.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы (мероприятия) | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Исполнение к утвержденным бюджетным назначениям.% |
| всего | В том числе средства краевого, районного бюджетов |
| Всего,в том числе | 10376,0 | 10374,3 |  | 99,9 |
| Подпрограмма «Мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС, стихийных бедствий и их последствий» | 9849,0 | 9847,3 |  | 99,9 |
| Подпрограмма «Пожарная безопасность» | 527,0 | 527,0 |  | 100,0 |

По подпрограмме «Мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС, стихийных бедствий и их последствий» расходы исполнены в сумме 9 847,3 тыс.рублей или 99,9% к утвержденным бюджетным назначениям, из них:

- передача полномочий по участию в создании, содержании и организации деятельности МКУ «Аварийно-спасательный отряд муниципального образования Новокубанский район» израсходовано – 4 552,0 тыс. рублей;

- передача части полномочий по участию в предупреждении и ликвидации последствий ЧС в границах поселения (в части создания, содержания и организация деятельности МКУ «Ситуационный центр МО Новокубанский район») – 5127,0 тыс.рублей;

в рамках проведения аварийно-спасательных работ и других неотложных работ при ЧС, проведена выкачка сточных вод дворовых территорий частного сектора специализированной техникой – 168,3 тыс.рублей.

В рамках подпрограммы «Пожарная безопасность» расходы составили – 527,0 тыс.рублей.

Выполнены следующие мероприятия:

- в МБУК «Новокубанский культурно-досуговый центр» произведена заправка огнетушителей, обработка одежды сцены, деревянных конструкций огнезащитным составом – 265,0 тыс.рублей;

- в МКУК «Новокубанская городская библиотечная система» - ТО пожарной сигнализации, обучение ответственных за безопасн. эксплуат. тепловых энергоустановок и ПБ, мебель, установка противопожарной двери в городской центральной детской библиотеке – на общую сумму 157,0 тыс.рублей.

- в МБУК «Новокубанский краеведческий музей» приобретены 12 кислотных огнетушителей и подставок под них, произведена огнезащитная обработка кровли, модернизация пожарной сигнализации на общую сумму 105,0 тыс.рублей.

Целевые показатели программы были выполнены в 2023 году по всем показателям. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года. Согласно приложению №3 эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.

**2.6. О ходе реализации**

**муниципальной программы Новокубанского городского поселения Новокубанского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»**

**за 2023 год**

Муниципальная программа Новокубанского городского поселения Новокубанского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» утверждена постановлением администрации Новокубанского городского поселения Новокубанского района от 08 сентября 2021 года № 1008.

В 2023 году внесено 13 изменений в муниципальную программу.

 Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2023 год был предусмотрен в сумме 103 561,1 тыс.рублей.

 Расходы на реализацию муниципальной программы составили 98 344,1 тыс.рублей, или 95% к утвержденным бюджетным назначениям и 121,9% к уровню 2022 года, из них средства краевого бюджета 12 739,1 тыс.рублей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы (мероприятия) | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Исполнение к утвержденным бюджетным назначениям.% |
| всего | В том числе средства федерального, краевого, районного бюджетов |
| Всего,в том числе | 103 561,1 | 98 344,1 | 12739,1 | 95,0 |
| Развитие водоснабжения и водоотведения | 7438,9 | 7438,9 |  | 100,0 |
| Газификация | 12 370,6 | 10575,3 | 10239,1 | 85,5 |
| Благоустройство территории Новокубанского городского поселения Новокубанского района | 26 327,0 | 24057,7 |  | 91,4 |
| Отдельные мероприятия программы | 57424,6 | 56272,2 | 2500,0 | 98,0 |

По подпрограмме «Развитие водоснабжения и водоотведения» расходы исполнены в сумме 7438,9 тыс.рублей, или 100,0% к бюджетным назначениям из них:

- МУП «Новокубанский городской водоканал» предоставлены субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на уплату кредиторской задолженности за топливно-энергетические ресурсы и расходы связанные с погашением задолженности по обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонды в сумме – 7200,0 тыс.рублей;

- проведена экспертиза проектной документации на выполнение работ по капитальному ремонту объектов водоснабжения и канализации г. Новокубанске (на 5 артезианских скважин) в сумме – 238,9 тыс.рублей.

По подпрограмме «Газификация» расходы составили 10 575,3 тыс.рублей, или 85,5% к бюджетным назначениям, в том числе 10 239 тысяч рублей за счет средств краевого бюджета, 316,7 тыс.рублей за счет бюджета городского поселения. В 2023 году принимали участие в реализации государственной программы Краснодарского края «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры», подпрограмме «Жилище». По данной подпрограмме реализовано мероприятие по строительству газопровода, в результате которого обеспечены инженерной инфраструктурой земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, предоставляемых (предоставленных) семьям, имеющим трех и более детей в количестве 30 штук.

Причинами неполного использования бюджетных ассигнований подпрограммы является экономия образовавшаяся в результате проведения конкурсных процедур.

По подпрограмме «Благоустройство территории Новокубанского городского поселения Новокубанского района» расходы исполнены в сумме 24 057,7 тыс.рублей, из них:

- уличное освещение активная электроэнергия – 13 814,3 тыс.рублей;

сбор случайного мусора 2615 т.р., сбор и вывоз стихийных свалок, не относящихся к ТКО, бункеровозами 2199,4 т.р., кошение тракторной косилкой – 519,7 т.р., формовочная обрезка хвойных, вечнозеленых и лиственных кустарников – 180 т.р., механизированная побелка деревьев – 184,8 т.р., приобретение и установка контейнеров под ТБО – 243,0 т.р., приобретение комплектов парковых лавок и урн – 148,0 т.р., уборка контейнерных площадок – 963,0 т.р., приобретение деревьев, кустарников и других зеленых насаждений – 375,3 тыс.рублей, др.виды работ.

Причинами неполного использования бюджетных ассигнований является экономия, образовавшаяся в результате проведения конкурсных процедур, а также в связи с расторжением контракта на оплату активной электроэнергии за уличное освещение и оплатой расходов за уличное освещение за декабрь 2023 года в январе 2024 года.

Отдельные мероприятия программы составили – 56 272,2 тыс. рублей. Средства направлены:

- за счет средств краевого бюджета приобретена специальная техника (на базе шасси трактора) – 2500,0 тыс.рублей

- на обеспечение деятельности МБУ «Служба муниципального заказа» направлено –46 920,7тыс.рублей

- на обеспечение деятельности МБУ «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» - 3080,0 тыс.рублей;

- оплата за дополнительно отводимые стоки, поступающие в канализационную систему – 3706,7 тыс.рублей;

- т/о газового оборудования - 64,8 тыс.рублей.

Целевые показатели программы были выполнены в 2023 году по всем показателям. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года. Согласно приложению №3 эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.

**2.7. О ходе реализации**

**муниципальной программы Новокубанского городского поселения Новокубанского района «**Развитие культуры**»**

**за 2023 год**

Муниципальная программа Новокубанского городского поселения Новокубанского района **«**Развитие культуры**»** утверждена постановлением администрации Новокубанского городского поселения Новокубанского района от 15 сентября 2021 года № 1042.

В 2023 году внесено 3 изменения в муниципальную программу.

 Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы **«Развитие культуры»** на 2023 год был предусмотрен в сумме 77 118,1 тыс.рублей (в том числе средства краевого бюджета 4 242 тыс. рублей и районного бюджета 1 722 тыс. рублей).

 Расходы на реализацию муниципальной программы составили 76 804,9 тыс.рублей (в том числе средства краевого бюджета 4 242 тыс. рублей и районного бюджета 1 722 тыс. рублей), или 99,6% к утвержденным бюджетным назначениям.

По основному мероприятию программы 1 «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений" по предоставлению муниципальных услуг расходы исполнены в сумме 70 462,9 тыс. рублей (в том числе средства районного бюджета 1 722 тыс. рублей), или 99,6 % к утвержденным бюджетным назначениям, из них:

- МБУК «Новокубанский культурно-досуговый центр» им. Наумчиковой В.И. – 38 417 тыс.рублей;

- МБУК «Новокубанский краеведческий музей» им. А.М. Яковенко –5 659,6 тыс. рублей;

- МБУК «Новокубанский парк культуры и отдыха» –12 152,4 тыс. рублей;

- МКУК «НГБС» –8 521,1 тыс. рублей;

- МКУ «ЦБ» –6 090,8 тыс. рублей.

По мероприятию программы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области культуры» расходы исполнены в сумме 2 100,0 тыс. рублей или 100 % к утвержденным бюджетным назначениям, из них:

 - на подготовку и проведение мероприятий, посвященных знаменательным и памятным датам направлено – 2 100,0 тыс. рублей.

Целевые показатели программы были выполнены в 2023 году по всем показателям. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года. Согласно приложению №2 эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.

**2.8. О ходе реализации**

**муниципальной программы Новокубанского городского поселения Новокубанского района «**Социальная поддержка граждан**»**

**за 2023 год**

Муниципальная программа Новокубанского городского поселения Новокубанского района **«**Социальная поддержка граждан**»** утверждена постановлением администрации Новокубанского городского поселения Новокубанского района от 3 сентября 2021 года № 97.

В 2023 году внесено 3 изменения в муниципальную программу.

 Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы **«Социальная поддержка граждан»** на 2023 год был предусмотрен в сумме 10 636,5 тыс.рублей.

Расходы на реализацию муниципальной программы составили 10 628,3 тыс.рублей (в том числе за счет средств краевого бюджета –5254,2 тыс.рублей), или 99,99% к утвержденным бюджетным назначениям и 186,4% к уровню 2022 года.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы (мероприятия) | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Исполнение к утвержденным бюджетным назначениям.% |
| всего | В том числе средства федерального, краевого, районного бюджетов |
|  | Всего,в том числе | 10 636,5 | 10 628,3 |  | 99,9 |
| 1. | Обеспечение дополнительными мерами социальной поддержки помощи отдельных категорий граждан | 218,3 | 218,3 |  | 100,0 |
| 2. | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | 650,0 | 650,0 |  | 100,0 |
| 3. | Обеспечение жильем молодых семей | 8757,2 | 8757,0 | 5254,2 | 100,0 |
| 4. | Основные мероприятия программы | 1011,0 | 1003,0 |  | 99,2 |

По подпрограмме «Обеспечение дополнительными мерами социальной поддержки помощи отдельных категорий граждан» расходы составили 218,3 тыс.рублей.

 По подпрограмме «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» предоставлены субсидии на поддержку следующих некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельности на территории Новокубанского городского поселения:

Новокубанскому хуторскому казачьему обществу Новокубанского районного в сумме 220,0 тыс.рублей;

районному Совету ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (городская ячейка) – 100,0 тыс.рублей;

Краснодарской краевой организации общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени Общество слепых» (городская ячейка) – 30 тыс.рублей;

местной общественной организации ветеранов боевых действий города Новокубанска «Ратник» - 270,0 тыс.рублей;

Новокубанская районная организация Краснодарской краевой организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» - 30,0 тыс.рублей.

По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» расходы исполнены на общую сумму – 8757,0 тыс.рублей, в том числе средства федерального, краевого бюджетов – 5254,2 тыс.рублей, местного бюджета – 3 502,8 тыс.рублей. Поддержка оказана 4-м молодым семьям.

По основным мероприятиям расходы составили 1003,0 тыс.рублей. Расходы осуществлялись на компенсационные выплаты органов ТОС (территориальное общественное самоуправление).

Целевые показатели программы были выполнены в 2023 году по всем показателям. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года. Согласно приложению №3 эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.

**2.9. О ходе реализации муниципальной программы Новокубанского городского поселения Новокубанского района**

**«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» за 2023 год**

Муниципальная программа Новокубанского городского поселения Новокубанского района «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» утверждена постановлением администрации Новокубанского городского поселения Новокубанского района от 03 сентября 2021 года № 988. В 2023 году внесено 6 изменений в муниципальную программу.

Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» на 2023 год был предусмотрен в сумме 1 409,3 тыс.рублей.

Расходы на реализацию муниципальной программы за 2023 год составили 1349,6 тыс.рублей., что составляет 95,8% к утвержденным бюджетным назначениям.

Данные средства были направлены на:

управление муниципальным имуществом, связанное с оценкой недвижимости, признанием прав и регулированием отношений по муниципальной собственности 232,5 тыс.рублей;

содержание и обслуживание муниципального имущества Казны Новокубанского городского поселения Новокубанского района 163,9 тыс.рублей;

 мероприятие по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах 78,8 тыс.рублей;

 содержание муниципального имущества (коммунальные услуги) 130,0 тыс.рублей;

проведение археологических исследований объекта культурного наследия 84,4 тыс.рублей;

кадастровые работы по формированию земельных участков из земель государственной или муниципальной собственности. Выполнение топографической съемки. Графическое описание местоположения границ особо охраняемой природной территории. Сервитут 582,0 тыс.рублей;

подготовка схемы расположения земельного участка, на котором расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества 78,0 тыс.рублей.

Уменьшение расходов на реализацию муниципальной программы произошло за счет экономии денежных средств в ходе заключения контрактов.

Целевые показатели программы были выполнены в 2023 году по всем показателям. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года. Согласно приложению №3 эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.

 **2.10.** **О ходе реализации**

**муниципальной программы Новокубанского городского поселения Новокубанского района «**Развитие физической культуры и спорта**»**

**за 2023 год**

Муниципальная программа Новокубанского городского поселения Новокубанского района **«**Развитие физической культуры и спорта**»** утверждена постановлением администрации Новокубанского городского поселения Новокубанского района от 15 сентября 2021 года № 1045.

В 2023 году внесено 3 изменения в муниципальную программу.

 Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы **«Развитие физической культуры и спорта»** на 2023 год был предусмотрен в сумме 100,0 тыс.рублей.

 Расходы на реализацию муниципальной программы составили 100,0 тыс.рублей, или 100% к утвержденным бюджетным назначениям.

Проведены мероприятия в области физической культуры и спорта. Данные средства израсходованы на:

 - выплаты судьям спортивных мероприятий – 20,0 тыс. рублей;

 - приобретение кубков, медалей, грамот – 80,0 тыс. рублей.

Целевые показатели программы были выполнены в 2023 году по всем показателям. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года. Согласно приложению №3 эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.

 **2.11**. **О ходе реализации**

**муниципальной программы Новокубанского городского поселения Новокубанского района «Формирование современной городской среды»**

**за 2023 год**

Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы «Формирование современной городской среды»на 2023 год был предусмотрен в сумме 118 484,2 тыс.рублей.

В 2023 году внесено 11 изменений в муниципальную программу.

Расходы на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды» составили 118 312,0 тыс.рублей или 99,9% к утвержденным бюджетным назначениям.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы (мероприятия) | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Исполнение к утвержденным бюджетным назначениям.% |
| всего | В том числе средства федерального, краевого, бюджетов |
| Всего | 118 484,2 | 118 312,0 | 110 755,0 | 99,9 |

В отчетном году муниципальное образование принимало участие в реализации национального проекта Российской Федерации «Жильё и городская среда», государственной программе Краснодарского края «Формирование современной городской среды». Общий объем расходов составил 116 584,2 тысячи рублей, из них средства федерального бюджета и бюджета Краснодарского края 110755,0 тыс.рублей. Реализованы следующие мероприятия:

Благоустройство парка по адресу: Краснодарский край, Новокубанский район, г. Новокубанск, ул. Ленинградская (1 этап). Расходы составили 76 600,0 тысяч рублей, в том числе средства федерального и краевого бюджета 72 770,0 тысяч рублей, местный бюджет 3830,0 тысяч рублей;

Благоустройство площади 0,5 га по ул.Красная в г. Новокубанске, Новокубанского района, Краснодарского края. Расходы составили 39984,2 тысяч рублей, в том числе краевой бюджет 37985,0 тыс.рублей, бюджет городского поселения 1 999,2 тыс.рублей.

Кроме того, выполнены проектно-изыскательские работы и услуги экспертизы на благоустройство общественных и дворовых территорий (строительный и авторский контроль) – 1727,8 тыс.рублей.

Целевые показатели программы были выполнены в 2023 году по всем показателям. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года. Согласно приложению №3 эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.

**2.12. О ходе реализации**

**муниципальной программы Новокубанского городского поселения Новокубанского района «Экономическое развитие»**

**за 2023 год**

Муниципальная программа Новокубанского городского поселения Новокубанского района «Экономическое развитие» утверждена постановлением администрации Новокубанского городского поселения Новокубанского района от 08 сентября 2021 года
№ 1005. В 2023 году внесено 3 изменения в муниципальную программу.

 Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы «Экономическое развитие» на 2023 году был предусмотрен в сумме 542 тыс.рублей.

 Расходы на реализацию муниципальной программы составили 542,0 тыс.рублей, или 100% к утвержденным бюджетным назначениям.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы (мероприятия) | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Исполнение к утвержденным бюджетным назначениям.% |
| всего | В том числе средства краевого, районного бюджетов |
| Всего,в том числе | 542,0 | 542,0 | 0,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие 1: Развитие малого и среднего предпринимательства, в том числе: в т.ч.: | 542,0 | 542,0 | 0,0 | 100,0 |
| Передача части полномочий по созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства в границах поселения (предоставление иных межбюджетных трансфертов) МБУ «Новокубанский Центр поддержки предпринимательства и инвестиционного сопровождения» МО Новокубанский район  | 492,0 | 492,0 | 0,0 | 100,0 |
| Прочие расходы (изготовление баннеров, стендов, информационных материалов для организации и проведения ярмарок, форумов и прочих мероприятий) | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 100,0 |
| Предоставление производителям товаров (сельскохозяйственных и продовольственных товаров, в том числе фермерской продукции, текстиля, одежды, обуви и прочих) и организациям потребительской кооперации, являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, муниципальных преференций в виде предоставления мест для размещения нестационарных и мобильных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов) на льготных условиях | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Изготовлены баннеры в количестве 20 штук для организации и проведения мероприятий на сумму 50,0 тыс.рублей;

в рамках передачи части полномочий по поддержке малого и среднего предпринимательства МКУ "Центр поддержки предпринимательства" муниципального образования Новокубанский район предоставлены межбюджетные трансферты в суме 492,0 тыс.рублей.

Целевые показатели программы были выполнены в 2023 году по всем показателям. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года. Согласно приложению №3 эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.

**3. Об оценке эффективности муниципальных программ**

**Новокубанского городского поселения Новокубанского района**

Оценка эффективности по каждой муниципальной программе Новокубанского городского поселения Новокубанского района проводится ежегодно ее координатором, в соответствии с Порядком принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Кропоткинского городского поселения Кавказского района, утвержденным постановлением главы администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района от 13 июня 2023 года № 898 (далее – Порядок).

Методика оценки эффективности реализации программ основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

Согласно Порядка координаторами муниципальных программ были предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ по итогам 2023 года. Все муниципальные программы оценивались с учетом достижения планируемых значений целевых показателей, предусмотренных программами.

Оценка эффективности программ проводится по критериям:

достижение целевых показателей;

освоение средств за счет бюджетов всех уровней;

выполнение мероприятий, предусмотренных программой.

Эффективность реализации муниципальной программы (ЭРмп) в отчетном финансовом году может признаваться:

1) высокая степень эффективности, если ЭРмп не менее 0,9;

2) средняя степень эффективности, если ЭРмп не менее 0,8;

3) удовлетворительная степень эффективности, если ЭРмп не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальных программ признается неудовлетворительной.

Ранжированный перечень муниципальных программ Новокубанского городского поселения Новокубанского района по значению эффективности их реализации в 2023 году представлен в таблице №1

Таблица№1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | эффективность | коэффициент |
| 1 | МП «Молодежь  | высокая | 2,0 |
| 2 | МП «Экономическое развитие  | высокая | 0,9 |
| 3 | МП «Социальная поддержка граждан  | высокая | 2,5 |
| 4 | МП «Информационное обеспечение жителей  | высокая | 1 |
| 5 | МП «Развитие физической культуры и спорта | высокая | 0,9 |
| 6 | МП «Обеспечение безопасности населения»  | высокая | 2,0 |
| 7 | МП «Развитие культуры» | высокая | 2,1 |
| 8 | МП «Материально-техническое и программное обеспечение администрации Новокубанского городского поселения Новокубанского района**»** | высокая | 1,9 |
| 9 | «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» | высокая | 1,0 |
| 10 | МП «Формирование современной городской среды  | высокая | 0,9 |
| 11 | МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  | высокая | 2,1 |
| 12 | МП «Комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства | высокая  | 1,9 |

В соответствии с проведенной оценкой эффективности 12-ти муниципальных программ все программы выполнены с высокой степенью эффективности, их коэффициент составил от 0,9 до 2,5.

Начальник финансово-экономического

отдела администрации Новокубанского городского

поселения Новокубанского района О.А.Орешкина